| CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh Phúc Hà nội, ngày 24 tháng 3 năm 2012 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2011

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2012

Kính thưa Quí cổ đông!

Đến nay sau hơn 3 năm Công ty cổ phần Sông Bung được thành lập với chiến lược kinh doanh chính là Đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 6 theo hình thức BOO ( Đầu tư- Sở hữu- Kinh doanh). Hôm nay chúng ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của cổ đông, đảm bảo thực hiện dự án thuỷ điện Sông Bung 6 đạt được mục tiêu đề ra, mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ và thành công trong cuộc sống.

Sau đây, Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2011 và Phương hướng kế hoạch triển khai dự án năm 2012.

A. PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011

Kính thưa Đại Hội đồng cổ đông!

Năm 2011, là năm thứ ba của quá trình đầu tư của dự án Thuỷ Điện Sông Bung 6, là năm xây dựng thứ 2 quan trọng trong kế hoạch thực hiện đầu tư.

Đánh giá công việc thực hiện năm 2011 cụ thể như sau:

- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

Năm 2011 tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, lạm phát trong nước tăng cao. Đối với công ty Cổ Phần Sông Bung chúng ta đã gặp phải những thuận lợi và khó khăn nhất định cụ thể:

* Khó khăn:

- Tình hình kinh tế đất nước trong năm 2011 gặp nhiều khó khăn, lạm phát ở mức cao 18,58%, lãi vay huy động vốn của các Ngân hàng tăng cao từ 20-23%, hoạt động sản xuất các doanh nghiệp lao đao, nhiều doanh nghiệp phá sản và đứng trên bờ vực phá sản.

- Khó khăn của các doanh nghiệp, cùng với giá cả vật tư, vật liệu xây dựng biến động tăng giá liên tục, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện của các nhà thầu đúng tiến độ cam kết.

- Chính phủ và thủ tướng chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 chỉ thị 922/CT-TTg thực hiện các chính sách siết chặt tín dụng phi sản xuất nhằm kiềm chế lạm phát, Ngân hàng bắt buộc phải siết chặt cơ chế cho vay, nhất là cho vay dài hạn đối với các dự án Thủy điện, bất động sản. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tìm kiếm đối tác cho vay tài chính để thực hiện dự án. Tính đến hết quý II/2011, chúng ta vẫn chưa có tín dụng cho dự án.

- Do tín dụng của dự án chậm nên ảnh hưởng đến việc mở L/C để thực hiện cam kết theo hợp đồng ký nhà thầu nước ngoài, gói thiết bị cơ điện TB01. Điều này đã làm thay đổi kế hoạch gia công chế tạo của nhà thầu thiết bị cơ điện và bị chậm so với tiến độ ban đầu khoảng 04 tháng.

- Diễn biến thời tiết phức tạp mưa lớn kéo dài trên địa bàn và khu vực rừng đầu nguồn, mực nước sông dâng cao đã gây ra một số khó khăn trong việc thi công công trình chính.

* Thuận lợi:

- Công ty Cổ phần Sông Bung tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng dự án, giải phóng mặt bằng.

- Đội ngũ CBCNV đã thêm một năm làm việc rèn luyện cùng nhau, sự phối hợp khá nhịp nhàng bài bản giữa các đơn vị, giữa các nhà thầu.

- Tổng thầu xây dựng - Công ty Cổ phần Đạt Phương là cổ đông lớn do đó đã chia sẻ khó khăn và giãn nợ trong thời điểm Công ty chúng ta chưa thu xếp được vốn tạo điều kiện để thi công đáp ứng tiến độ dự án .

-Nội bộ ban lãnh đạo đoàn kết cùng thống nhất được ý chí, CBCNV  toàn tâm, toàn ý quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

-Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao trong các quyết định quan trọng của công ty.

Kính thưa Đại Hội đồng cổ đông!

Trước những thuận lợi và khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành, công ty đạt được một số kết quả:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Tình hình thực hiện dự án đầu tư thuỷ điện Sông Bung 6:

Do có công tác chuẩn bị giai đoạn trước rất tốt, năm 2011 chúng ta triển khai công tác thi công công trình chính rất thuận lợi. Đến nay, Công trình thủy điện Sông Bung 6 đã cơ bản hoàn thành khối lượng thi công phần nhà máy, đang tiến hành thi công phần đập và hoàn thành các phần phụ trợ còn lại; tiến hành nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho công tác lắp máy. Chất lượng Công trình được đảm bảo theo đúng quy trình quy phạm.

Cụ thể các công việc thực hiện được trong năm vừa qua như sau:

  - Thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị:

- Được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận và cấp Giấy Chứng nhận đầu tư hiệu chỉnh công suất Dự án Thủy điện Sông Bung 6 từ 26MW lên 29MW.

- Hoàn thành xong các thủ tục pháp lý về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng hạng mục Đường dây 110kV cả đoạn đi chung và đi riêng.

- Hoàn thành công tác đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu tạo Tài sản cố định dự án đầu tư.

- Hoàn thành thủ tục thoả thuận hệ thống PCCC, thoả thuận thuê kênh luồng, đường truyền, điện thoại, fax phục công tác điểu khiển, giám sát, thoả thuận điểm đo đếm điện năng, lắp đặt thiết bị tại TBA 220/110kV Thạnh Mỹ.

- Thoả thuận, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Đường dây 110kV thủy điện Sông Bung 5&6 với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 phân chia đoạn tuyến cho mỗi bên quản lý đầu tư, cơ bản phân chia tỷ lệ vốn SB5-SB6 tương ứng là 47%-53% cho phần móng cột.

  - Tình hình thi công các hạng mục công trình:

1.3.1. Xây dựng công trình chính

- Khối lượng công việc đường găng tập trung tại khối kiến trúc công trình chính nhà máy bao gồm công tác bê tông, đào đắp, khoan gia cố và phun vẩy. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã linh hoạt xử lý khối lượng thực hiện, hiệu chỉnh tiến độ các hạng mục phù hợp với tiến độ nhập hàng thiết bị gói TB01 không làm ảnh hưởng đến tiến độ phát điện chung.

- Thi công hoàn thiện đập dâng vai phải, các hạng mục bảo đảm mục tiêu chống lũ thành công mùa lũ năm 2011.

- Thi công đập tràn vượt khối lượng 10.000m3 đất đào và 2000 m3 bê tông, làm giảm đáng kể áp lực tiến độ năm 2012.

- Thay đổi giải pháp kết cấu tường bê tông cốt thép thành kết cấu khung bê tông xây chèn gạch bảo đảm khả năng chịu lực và đạt mục đích về tiến độ, kinh tế.

- Trong tình trạng mưa lớn kéo dài, một số vị trí mái có nguy cơ mất ổn định gây trượt, sạt lở đã được xử lý bằng gia cố rọ đá. Xử lý thành công khu vực nền yếu khu vực trạm phân phối điện.

- Khối lượng thực hiện chủ yếu năm 2011 thực hiện được: Đào đất đá: 91.000m3; Đổ bê tông: 49.000m3; Khoan phụt chống thấm: 1557 m; Phun vẩy gia cố: 6.400m2.

- Đến nay đã hoàn thành mốc thi công ngăn dòng, đắp hoàn thiện đê quây đưa xe máy thi công bờ trái; bàn giao mặt bằng cần trục gian máy và mặt bằng cần trục chân dê cửa nhận nước tháng 01 năm 2012.

1.3.2. Thiết bị cơ điện nhà máy

+ Do  khó khăn tìm kiếm đơn vị tài trợ vốn năm vừa qua Chủ đầu tư đã chậm mở L/C cho nhà thầu Trung Quốc dẫn đến việc nhà thầu thay đổi kế hoạch sản xuất, chậm 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Trước nguy cơ chậm tiến độ dự án, Hội đồng quản trị đã đàm phán với nhà thầu Trung Quốc tìm giải pháp khắc phục, quyết tâm đạt mục tiêu phát điện đúng tiến độ, HĐQT đã quyết định hỗ trợ 185.000 USD  để đơn vị huy động tập trung nguồn lực  nâng cao năng lực sản xuất và phát động thưởng 200.000USD trong trường hợp nhà thầu hoàn thành cam kết đưa tổ máy số 1 vận hành trước 31/08/2012 và tổ máy số 2 trước 31/10/2012.

+ Tình hình thực hiện gói thiết bị cơ điện đến nay cụ thể như sau:

- Hoàn thành họp thiết kế liên tịch lần 1, lần 2 theo đúng hợp đồng, đạt được thỏa thuận hiệu chỉnh tiến độ phát điện TM1 ngày 31/8/2012, TM2 ngày 31/10/2012.

- Công tác chế tạo tại nhà máy: hoàn thiện côn ống xả tổ máy 1&2, trục tuốc bin và cánh hướng đang được gia công; cung cấp đầy đủ kịp thời các ống và chi tiết đặt sẵn trong bê tông theo tiến độ lắp đặt; hoàn thiện cần trục gian máy, cần trục chân dê sẵn sàng cho đợt giao hàng thứ 03.

- Công tác lắp đặt tại công trường: Lắp đặt xong côn ống xả tổ máy 1&2, lắp đặt đường ống và các chi tiết đặt sẵn bên trong đến cao trình 37,3m  đáp ứng theo tiến độ xây dựng nhà máy.

- Khối lượng thực hiện công tác lắp đặt ước đạt 20% công tác lắp đặt toàn nhà máy tính đến đến hết tháng 11 năm 2011.

1.3.3. Gia công lắp dựng thiết bị cơ khí thủy công:

- Hoàn thiện công tác thiết kế: khe van CLN, khe lưới chắn rác gầu vớt rác, dầm nâng, cửa van CLN, khe van và cửa van hạ lưu, khe van và cửa van CXC đúng theo tiến độ, đôn đốc nhà thầu chế tạo lắp đặt các công việc còn lại.

- Công tác lắp đặt tại công trường: Lắp đặt khe van cửa lấy nước đến cao trình 50m, khe van hạ lưu đến cao trình 23.50m, khe van cống xả cát đến cao trình 40m. Các cửa van được lắp đặt đảm bảo và hoàn thành mục tiêu chống lũ năm 2011.

1.3.4. Đường dây 110kV: Công tác thi công đường dây 110kV hết sức khó khăn, do địa hình phức tạp, một số vị trí cột vướng khối lượng đá rất lớn, công tác  thi công chủ yếu bằng thủ công, các đường vận chuyển vật tư ,vật liệu vướng vào giải phóng mặt bằng của dân. Hiện tại, chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc công tác thi công đường dây 110kV đảm bảo hoàn thành tháng 05/2012. Đến nay, đã thi công phần bê tông móng cột được 16/26 cột. Các công tác gia công chế tạo cột, lựa chọn ký kết hợp đồng mua bán dây dẫn và công tác xây lắp đã được tiến hành song song nhằm tiết kiệm thời gian tối đa nhất.

1.3.5. Đường truyền tải, đầu tư ngăn lộ trạm TBA 220/110kV Thạnh Mỹ: Rút kinh nghiệm đối với các dự án khác, khi chuẩn bị phát điện thì không thể  truyền tải điện lên lưới điện quốc gia do EVN chậm trong công tác đầu tư đường truyền tải, dẫn đến không thể phát điện thương mại được gây thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư, Hội đồng quản trị đã tích cực bám sát tiến độ đầu tư của EVN, dùng nhiều kênh tác động để đảm bảo việc đầu tư tại trạm 220/110kV Thạnh Mỹ được triển khai đúng tiến độ. Đến nay, phía EVN đang tiến hành công tác xây dựng mở rộng ngăn lộ, thiết bị máy biến áp 125 MVA đã được chuyển đến trạm 220/110kV Thạnh mỹ chờ lắp đặt.

1.3. Công tác quản lý dự án và Giám sát thi công:

Chất lượng công trình luôn được chủ đầu tư quan tâm hàng đầu, đảm bảo công tác giám sát chặt chẽ theo các TCVN.

Năm 2011 công tác quản lý và giám sát về thi công xây lắp tăng chủ yếu các hạng mục Công trình chính, đường dây 110kV, phụ trợ và công trình tạm. Đánh giá tổng thể về lĩnh vực quản lý dự án giám sát thi công là đạt yêu cầu, xử lý hiện trường cơ bản phù hợp và kịp tiến độ.

- Nghiên cứu thay đổi qui mô một số hạng mục mà không thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng kết cấu chịu lực như đuôi đập tràn, cống dẫn dòng, tường chắn TC1... khối lượng đã giảm được 5000 m3 bê tông và 100 tấn thép các loại.

- Công tác nghiệm thu giám sát đảm bảo thường trực 24/24h, giám sát chất lượng vật liệu đầu vào và quá trình thi công đúng theo quy trình quy phạm.

- Đôn đốc Tổng thầu thực hiện công tác hồ sơ hoàn công theo tiến độ thi công trên tiêu chí hoàn thành công trình đến đâu có hồ sơ hoàn công đến đó.

1.4 Công tác giải ngân thanh toán, thu xếp vốn cho dự án.

- Hoàn thành các hồ sơ thanh toán theo đúng quy định, kịp thời giải ngân vốn tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác, nhà thầu thực hiện công việc hiệu quả nhất.

- Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án, ban điều hành đôn đốc tích cực huy động vốn của các cổ đông, tổng vốn huy động đến 31/12/2011 là 100.435.302.500 đồng.

- Tạo nguồn vốn bổ sung từ công tác hoàn thuế VAT dự án. Số vốn từ hoàn thuế VAT luỹ kế đến 31/12/2011 là: 19.265.204.733 VND.

- Ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh 12 Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị chiếm 70% giá trị tổng dự toán. Do vậy từ tháng 07/2011 đến nay công tác giải ngân vốn thanh toán giá trị thực hiện trước đó cho các nhà thầu rất kịp thời. Tổng giá trị giải ngân đã thực hiện 267.639,95 triệu đồng, trong đó giá trị giải ngân từ vốn vay ngân hàng là 171.778,822 triệu đồng (chiếm 65,51%).

2) Kết quả thực hiện năm 2011:

2.1) Bảng tính kết quả giá trị thực hiện đầu tư năm 2011:                                                                                 Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Tổng giá trị theo TDT | Lũy kế hết 2010 |  |  | Giá trị thực hiện năm 2011 |  |  | Lũy kế từ đầu đến nay |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị thực hiện | Giá trị NTTT | Giải Ngân | Kế hoạch năm 2011 | Thực hiện năm 2011 | NTTT năm 2011 | Tổng Giá trị thực hiện | Tổng đã nghiệm thu thanh toán | Giải ngân |  |
| I | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 4.107,20 | 4.107,20 | 4.107,20 | 3.942,82 | - | - | - | 4.107,20 | 4.107,20 | 3.942,82 |  |
| 1 | Khảo sát n/cứu lập dự án đầu tư | 1.676,94 | 1.676,94 | 1.676,94 | 1.524,49 | - | - |  | 1.676,94 | 1.676,94 | 1.524,49 | Quyết toán |
| 2 | Lập dự án đầu tư | 1.793,18 | 1.793,18 | 1.793,18 | 1.793,18 | - | - |  | 1.793,18 | 1.793,18 | 1.793,18 | Quyết toán |
| 3 | Điều tra đánh giá mức độ thiệt hại lòng hồ | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | - | - |  | 110,00 | 110,00 | 100,00 | Quyết toán |
| 4 | Đánh giá tác động môi trường | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 133,07 | - | - |  | 135,00 | 135,00 | 133,07 | Quyết toán |
| 5 | Chi phí thẩm tra DAĐT | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | - |  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Quyết toán |
| 6 | Tư vấn đo đạc, giải thửa, cắm mốc danh giới | 272,08 | 272,08 | 272,08 | 272,08 | - | - |  | 272,08 | 272,08 | 272,08 | Quyết toán |
| II | Giai đoạn thực hiện đầu tư | 546.903,56 | 85.139,56 | 76.970,78 | 50.774,70 | 293.902,23 | 219.989,46 | 182.800,31 | 308.562,18 | 257.927,16 | 257.437,52 |  |
| 1 | Đền bù GPMB | 4.733,40 | 4.303,09 | 4.303,09 | 4.202,54 | 1.000,00 | 826,17 | - | 5.129,26 | 4.303,09 | 4.303,09 | Quyết toán |
| 2 | Rà phá bom mìn | 624,52 | 590,48 | 590,48 | 590,48 | 153,11 | 153,11 | - | 743,59 | 590,48 | 636,41 | Quyết toán |
| 3 | Chi phí khảo sát |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| + | Khảo sát phục vụ TKKT | 2.162,13 | 2.162,13 | 2.162,13 | 2.162,13 | - | - | - | 2.162,13 | 2.162,13 | 2.162,13 | Quyết toán |
| + | Khảo sát thiết kế đường dây 22KV | 225,21 | 225,21 | 224,80 | 224,80 | - | - | - | 225,21 | 224,80 | 224,80 | Quyết toán |
| + | Khảo sát thiết kế đường dây 110KV( đoạn đi riêng) | 900,00 | 900,00 | - | 120,00 | - | 470,91 | 308,00 | 1.370,91 | 308,00 | 293,46 |  |
| + | Khảo sát nhà QLVH | 128,54 | 128,54 | 128,54 | 128,54 | - | - | - | 128,54 | 128,54 | 128,54 | Quyết toán |
| 4 | Thiết kế kỹ thuật, thi công |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| * | Thiết kế công trình chính + thiết bị cơ khí thủy công+ lập HSMT TB | 12.573,27 | 8.478,38 | 6.866,20 | 6.194,43 | 3.864,88 | 2.926,13 | 4.538,32 | 11.404,52 | 11.404,52 | 9.342,82 |  |
| * | Thiết kế công trình có liên quan |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| + | Thiết kế đường vận hành | 817,57 | 817,57 | 797,00 | 797,00 | - | - | - | 817,57 | 797,00 | 797,00 | Quyết toán |
| + | Thiết kế nhà quản lý vận hành | 150,00 | 110,00 | - |  | - |  | - | 110,00 | - |  |  |
| 6 | Lập HSMT đánh giá hs dự thầu xây dựng | 207,01 | 207,01 | - |  | - | - | - | 207,01 | - |  |  |
| 7 | Chi phí mô tả địa chất hố móng | 400,00 | 132,00 | - | 132,00 | - | 139,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 281,58 |  |
| 8 | Chi phí bảo hiểm (XD+TB) | 2.392,41 | - | - | - | 2.392,41 | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Chi phí xây dựng lưới thuỷ công | 500,00 | 300,00 | 276,66 | 276,66 | - | - | - | 300,00 | 276,66 | 276,66 | Quyết toán |
| 10 | Chi phí thẩm tra | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 522,21 | - | - | - | 522,21 | 522,21 | 522,21 | Quyết toán |
| 11 | Lệ phí thẩm định | 46,32 | 46,32 | 21,40 | 21,40 | - | - | - | 46,32 | 21,40 | 21,40 |  |
| 12 | Chi phí QLDA+ TVGS | 13.765,45 | 5.958,39 | 5.958,39 | 5.958,39 | 4.349,17 | 6.217,61 | 6.217,61 | 12.176,00 | 12.176,00 | 12.176,00 |  |
| 13 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Tổng thầu xây dựng | 290.693,32 | 54.120,02 | 48.981,68 | 19.728,66 | 158.515,57 | 154.182,07 | 155.273,64 | 208.898,38 | 204.255,32 | 189.210,70 |  |
|  | Công trình chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tuyến áp lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Đập dâng | 26.250,76 | - | - |  | 9.651,06 | 10.685,59 | 12.886,42 | 13.535,75 | 13.174 | 11.855,40 |  |
| + | Đập tràn | 50.040,93 | - | - |  |  | 4.474,02 | 2.525,57 | 4.474,02 | 5.032 | 2.323,52 |  |
| + | Cống dẫn dòng | 20.639,06 | 165,09 | - |  | 20.639,06 | 10.975,92 | 10.022,56 | 11.141,01 | 10.228 | 9.410,26 |  |
| + | Cống xả cát | 9.104,28 | - | - |  | 9.104,28 | 7.521,93 | 7.691,46 | 8.104,93 | 7.691,46 | 7.076,14 |  |
| b | Tuyến năng lượng |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| * | Cửa lấy nước - nhà máy - kênh xả | 129.486,35 | 25.227,51 | 21.511,56 | 19.728,66 | 97.002,73 | 101.204,75 | 104.920,70 | 130.906,956 | 130.906,956 | 119.052,10 |  |
| * | Trạm phân phối điện | 1.590,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| c | Đường vận hành | 23.884,33 | 23.221,32 | 22.409,37 |  | 2.166,18 | (87,37) | 724,58 | 23.133,95 | 23.133,95 | 23.133,95 |  |
| d, | Đường dây tải điện 110KV (Phần xây dựng) | 12.100,00 | - | - |  | 12.100,00 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 1.156,74 | 3.910,28 |  |
|  | Chi phí xây dựng khác |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| + | Công trình tạm | 9.846,44 | 886,38 | 541,03 |  | 4.163,63 | 5.666,32 | 6.011,68 | 6.552,71 | 6.552,71 | 6.356,13 |  |
| + | Bóc mỏ đá | 300,00 | - | - |  | 1.261,80 | - | - | - |  |  |  |
| + | Đường thi công | 433,36 | - | - |  | 433,36 | - | - | - |  |  |  |
| + | Ngầm tạm qua sông | 330,00 | - | - |  | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 320,10 |  |
| + | Khu phụ trợ phục vụ thi công | 2.949,56 | 2.359,65 | 2.359,65 |  | 589,91 | 589,91 | 589,91 | 2.949,56 | 2.949,56 | 2.861,07 |  |
| + | Khu lán trại | 1.474,78 | 1.179,82 | 1.179,82 |  | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 1.474,78 | 1.474,78 | 1.430,54 |  |
| + | Điện nước thi công | 884,87 | 100,00 | - |  | 589,91 | 784,87 | 442,43 | 884,87 | 442,43 | 429,16 |  |
| + | San nền nhà QLVH | 1.377,65 | 980,25 | 980,25 |  | 188,70 | 188,70 | 188,70 | 1.168,95 | 1.168,95 | 1.052,05 |  |
| 13.2 | Chi phí xây dựng khác |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| + | Lắp đặt hệ thống chống sét - hệ thống chiếu sáng nhà máy | 1.026,83 | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |
| + | Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt nhà máy | 30,42 | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |
| + | Đường dây 22KV cấp điện thi công | 3.575,83 | 2.952,70 | 2.952,70 | 2.952,70 | 198,00 | 198,00 | 165,00 | 3.150,70 | 3.117,70 | 3.150,70 |  |
| + | Nhà quản lý vận hành | 4.898,92 | 3.185,50 | 3.185,50 | 3.185,50 |  |  |  | 3.185,50 | 3.185,50 | 3.185,50 |  |
| + | Phí môi trường và thuế tài nguyên | 294,96 | - | - | - | 196,64 | - | - | - |  |  |  |
| d, | Cung cấp dây dẫn và phụ kiện | 4.465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chi phí thiết bị | 177.921,93 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Gói cơ điện nhà máy: TB01 (không gồm thuế VAT) |  | - | - |  | 100.467,87 | 42.000,00 | 8.248,93 | 42.000,00 | 6.150,00 | 16.407,65 |  |
|  | Thiết bị cơ khí thủy công: TB02 | 23.848,33 | - | - | 3.577,25 | 22.764,58 | 17.075,24 | 15.683,13 | 17.075,24 | 15.861,39 | 13.577,52 |  |
|  | Vận chuyển thiết bị cơ điện |  | - | - |  | - | 123,70 | 123,70 | 123,70 | 123,70 | 123,70 |  |
|  | Thí nghiệm, hiệu chỉnh TB cơ điện |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Thuế VAT, CIT |  | - |  |  | - | 3.230,00 | 615,66 | 3.230,00 | 615,66 | 615,66 |  |
| III | Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác | 2.069,13 | - | - | - | 835,61 | 835,61 | 835,61 | 835,61 | 835,61 | 835,61 |  |
| 1 | Chi phí kiểm toán | 560,73 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 2 | Chi phí đăng kiểm chất lượng, quan sát biến dạng | 55,00 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 2 | Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình | 40,72 | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 3 | Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình | 60,11 | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 4 | Chi phí thẩm tra và quyết toán vốn đầu tư | 393,33 | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 5 | Chi phí chuẩn bị sản xuất | 500,00 | - | - |  | 835,61 | 835,61 | 835,61 | 835,61 | 835,61 | 835,61 |  |
| 6 | Chi phí nhiên liệu chạy thử | 239,24 | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 7 | Chi phí thí nghiệm mẫu đối chứng | 110,00 | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 8 | Chi phí lập phương án và thiết bị phòng chống cháy nổ | 110 | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |
| IV | Chi phí lãi vay |  |  |  |  | 14.856 | 14.856 | 6.756,31 | 14.856 | 14.856 | 6.756,31 |  |
| 1 | Lãi vay |  |  |  |  | 14.856 | 14.856 | 6.756,31 | 14.856 | 14.856 | 6.756,31 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 553.079,89 | 89.246,76 | 81.077,98 | 54.717,52 | 308.261,85 | 243.107,19 | 200.151,01 | 332.950,23 | 279.130,07 | 268.972,26 |  |
| Ghi chú: Lũy kế giá trị thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 10 đã hiệu chỉnh bao gồm cả phần giá trị bù giá đợt 01,02 và đợt 03 của công trình chính đã được phê duyệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số giải ngân của ngân hàng: 171.778,822 triệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá trị bù giá phần xây dựng đến hết 2011:20.129,92 triệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2) Tình hình huy động vốn của dự án:

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Nội dung | Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Luỹ kế đến quí I/ 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vốn góp của các cổ đông | 22.045 | 41.353,10 | 37.037,2 | 110.000 |
| 2 | Vốn vay tổ chức tín dụng Ngân hàng | 0,00 | 0,00 | 171.778 | 208.394 |
| 3 | Vốn hoàn thuế GTGT | 0 | 4.704,45 | 14.560,74 | 23.080 |
|  | Tổng cộng nguồn vốn: | 22.045,30 | 46.057,55 | 223.375 | 341.474 |

3. Thù lao Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát : trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội đồng Quản trị | VND | 357.120.000 |
| 2 | Ban kiểm Soát | VND | 107.136.000 |

4. Đánh giá chung:

Trong năm 2011, một năm đầy thách thức với khối lượng công việc khổng lồ trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, nhưng  với quyết tâm đưa dự án  phát điện đúng tiến độ, Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã vượt qua khó khăn để đạt kết quả nhất định, kiểm soát tốt tiến độ đảm bảo mốc phát điện quý IV/2012.

B. PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂM 2012

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2009, 2010, 2011, trong điều kiện và tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch triển khai dự án năm 2012 nhằm hoàn thành công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, bảo đảm tiến độ phát điện và hiệu quả kinh tế của dự án thuỷ điện Sông Bung 6.

1. Mục tiêu kế hoạch thực hiện:

Mục tiêu phát điện thương mại vào quý IV năm 2012 được Hội đồng quản trị xác định là mục tiêu chiến lược quan trọng cần đạt được trong năm nay. Để đạt được mục tiêu đó Hội đồng quản trị Sông Bung đề xuất thực hiện các công việc cụ thể sau:

1.1 Hoàn thành giai đoạn xây dựng nhà máy phần xây dựng:

Hoàn thiện các hạng mục xây dựng dang dở, triển khai thi công các hạng mục còn lại của phần xây dựng, phối hợp nhuần nhuyễn với gói thầu thiết bị phấn đấu đạt chất lượng công trình và tiến độ phát điện tổ máy.

- Mốc thi công phần xây dựng công trình chính phải đạt được:

+  Hoàn thiện nhà máy: bàn giao tháng 04/2012

+ Trạm phân phối điện: hoàn thành tháng 07/2012

+ Thi công đến cao độ 32.00 ngưỡng tràn tháng 07/2012

+ Nút cống dẫn dòng đợt 01 tháng 08 năm 2012.

- Triển khai thi công đập dâng vai trái: thực hiện đến tháng 08/2012 yêu cầu đắp đúng cao trình, mái dốc ổn định, chất lượng đập dâng bảo đảm chịu lực tốt.

- Triển khai thi công đập tràn: thời gian thi công đến tháng 08/2012 yêu cầu đào đắp đúng cao trình, khoan phun chống thấm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm chống thấm nước qua đập không làm mất nước hồ chứa.

- Tiếp tục thi công tuyến năng lượng: đúc tấm bê tông cống dẫn dòng tháng 04/2012, nút cống dẫn dòng đợt 1 tháng 08/2012, thi công mặt cong đỉnh tràn và bê tông chèn khu trung tâm nhà máy vùng máy phát tháng 04 năm 2012.

1.2 Hoàn thành giai đoạn xây dựng nhà máy phần thiết bị:

Gói thiết bị cơ điện TB01.

- Mốc thời gian thi công lắp đặt thiết bị cơ điện phải đạt được gồm:

+ Tổ máy 1: Hoàn thiện lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trước 31/07/2012. Nghiệm thu đóng điện trước ngày 31/08/2012 và phát điện thương mại tháng 09/2012.

+ Tổ máy 2: Hoàn thiện lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh trước 31/10/2012 nghiệm thu đóng điện và phát điện thương mại tháng 11/2012.

- Tổ chức tìm kiếm đơn vị thí nghiệm hiệu chỉnh có đủ năng lực kinh nghiệm

- Xúc tiến nhập khẩu 04 đợt hàng còn lại triển khai đến tháng 07/2012, tổng giá trị: 6,256 triệu USD.

- Đôn đốc thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của thiết bị kết thúc vào tháng 04/2012.

- Cung cấp thiết bị phụ, cầu trục gian máy và cầu trục chân dê, lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng trong tháng 03/2012.

- Thực hiện giám sát chứng kiến kiểm tra, thử nghiệm nơi chế tạo theo chương trình cam kết mới tại xưởng chế tạo nhà thầu.

Gói thiết bị cơ khí thủy công:

- Tổ chức mua sắm vít nâng, thi công tổ hợp các hạng mục thiết bị cơ khí thủy công Cửa lấy nước, cống xả cát, hạ lưu nhà máy đảm bảo công năng sử dụng và có tiến độ phù hợp với tiến độ chung.

Đường dây 110kV:  Đôn đốc tổng thầu Xây dựng hoàn thiện đường dây tháng 05/2012, phối hợp nghiệm thu đóng điện với Dự án Thủy điện Sông Bung 5 hoàn thành trước 30/06/2012.

1.3 Quản lý dự án, quản lý đấu thầu và hợp đồng:

- Mục tiêu: Quản lý dự án nhanh chóng hoàn thành giai đoạn xây dựng đạt chất lượng đúng theo tiến độ phát điện và Tổng dự toán phê duyệt. Chuẩn bị đưa dự án vào giai đoạn mới, giai đoạn vận hành an toàn đạt hiệu quả như kỳ vọng.

1.4 Ký kết Hợp đồng mua bán điện năng và công tác khác:

Thúc đẩy công tác đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện năng với Tổng công ty điện lực Miền trung (CPC) trong quý II năm 2012.

- Hoàn thành các thỏa thuận với các cơ quan chức năng có liên quan đến hợp đồng mua bán điện và nối lưới điện Quốc gia, lập phương án đóng điện nghiệm thu khởi động nhà máy và các thủ tục có liên quan khác.

- Xúc tiến công tác lập và trình duyệt về qui trình vận hành hồ chứa, xin cấp phép sử dụng tài nguyên nước mặt.

- Tổ chức xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực đơn vị sản xuất điện.

- Tổ chức ra soát tiến độ cam kết đăng ký dự án CDM, kiểm tra chi tiết khả năng thành công dự án CDM.

1.5 Nhân sự cho nhà máy:

  - Tổ chức kiện toàn bộ máy điều hành nhà máy trong quý II năm 2012. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành nhà máy bao gồm: 01 Giám đốc Nhà máy; 01 cán bộ kế toán- Hành chính; 03 cán bộ kỹ thuật, 17 nhân viên vận hành, sửa chữa. Thực hiện biên soạn quy chế điều hành cho Nhà máy Thủy điện Sông Bung 6, sắp xếp nhân sự và bố trí ăn ở và làm việc cho bộ máy vận hành.

  - Thực hiện học tập bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chuyển giao công nghệ cho đội ngũ vận hành nhằm mục tiêu nắm bắt làm chủ về công nghệ vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 6 hiệu quả.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2012 cụ thể :

| TT | Nội dung | Tổng giá trị theo TDT | Lũy kế hết 2011 |  |  | Kế hoạch năm 2012 | Giải ngân 2012 |  |  |  |  |  | Giải ngân 2013 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giá trị NTTT | Giải Ngân |  | Tạm ứng năm (phần xây dựng) | Quí I | Quí II | Quí III | Quí IV | Tổng cộng 2012 |  |  |
| I | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 4,107.20 | 4,107.20 | 4,107.20 | 3,942.82 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1 | Khảo sát n/cứu lập dự án đầu tư | 1,676.94 | 1,676.94 | 1,676.94 | 1,524.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | QT |
| 2 | Lập dự án đầu tư | 1,793.18 | 1,793.18 | 1,793.18 | 1,793.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | QT |
| 3 | Điều tra đánh giá mức độ thiệt hại lòng hồ | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | QT |
| 4 | Đánh giá tác động môi trường | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 133.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | QT |
| 5 | Chi phí thẩm tra DAĐT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | QT |
| 6 | Tư vấn đo đạc, giải thửa, cắm mốc danh giới | 272.08 | 272.08 | 272.08 | 272.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | QT |
| II | Giai đoạn thực hiện đầu tư | 518,590.23 | 289,791.20 | 247,005.42 | 238,486.39 | 242,091.36 | 9,318.97 | 55,126.89 | 103,911.88 | 64,395.52 | 43,281.61 | 276,034.87 | 8,658.43 |  |
| 1 | Đền bù GPMB | 4,733.40 | 5,129.26 | 4,303.09 | 4,303.09 |  |  | 826.17 |  |  |  | 826.17 |  | QT |
| 2 | Rà phá bom mìn | 624.52 | 743.59 | 590.48 | 636.41 |  |  | 107.18 |  |  |  | 107.18 |  | QT |
| 3 | Chi phí khảo sát |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Khảo sát phục vụ TKKT | 2,162.13 | 2,162.13 | 2,162.13 | 2,162.13 |  |  |  |  |  |  | - |  | QT |
| + | Khảo sát thiết kế đường dây 22KV | 225.21 | 225.21 | 224.80 | 224.80 |  |  |  |  |  |  | - |  | QT |
| + | Khảo sát thiết kế đường dây 110KV | 900.00 | 1,244.24 | 1,244.24 | 293.46 |  |  | 842.62 |  | 108.17 |  | 950.78 |  |  |
| + | Khảo sát nhà QLVH | 128.54 | 128.54 | 128.54 | 128.54 |  |  |  |  |  |  | - |  | QT |
| 4 | Thiết kế kỹ thuật, thi công |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| * | Thiết kế công trình chính + thiết bị cơ khí thủy công+ lập HSMT TB | 12,573.27 | 11,404.52 | 11,404.52 | 9,342.82 | 1,168.75 |  | 1,162.00 | 2,068.45 |  |  | 3,230.45 |  |  |
| * | Thiết kế công trình có liên quan |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Thiết kế đường vận hành | 817.57 | 817.57 | 797.00 | 797.00 |  |  |  |  |  |  | - |  | QT |
| + | Thiết kế nhà quản lý vận hành | 150.00 | 110.00 | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6 | Lập HSMT đánh giá hs dự thầu xây dựng | 207.01 | 207.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Chi phí mô tả địa chất hố móng | 400.00 | 271.00 | 271.00 | 281.58 |  |  |  | 118.42 |  |  | 118.42 |  |  |
| 8 | Chi phí bảo hiểm (XD+TB) | 2,392.41 | - | - | - | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  | 65.00 |  |  |
| 9 | Chi phí xây dựng lưới thuỷ công | 500.00 | 300.00 | 276.66 | 276.66 |  |  |  |  |  |  | - |  | QT |
| 10 | Chi phí thẩm tra | 522.21 | 522.21 | 522.21 | 522.21 |  |  |  |  |  |  | - |  | QT |
| 11 | Lệ phí thẩm định | 46.32 | 46.32 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 12 | Chi phí QLDA+ TVGS | 13,765.45 | 12,176.00 | 12,176.00 | 12,176.00 | 5,160.00 |  | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 5,160.00 | 200.00 |  |
| 13 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 13.1 | Tổng thầu xây dựng | 291,750.56 | 188,768.46 | 184,445.45 | 170,974.23 | 112,459.32 | 9,318.97 | 21,245.82 | 35,781.84 | 29,608.27 | 21,127.39 | 117,082.29 | 8,458.43 |  |
|  | Công trình chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| a | Tuyến áp lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Đập dâng | 26,250.76 | 13,215.75 | 13,174.00 | 11,855.4 | 13,035.01 | 1,303.50 | 1,459.40 | 3,562.90 | 3,919.19 | 1,781.45 | 12,026.45 | 2,368.92 |  |
| + | Đập tràn | 50,040.93 | 4,563.63 | 4,894.00 | 2,196.56 | 45,704.91 | 4,547.73 | 3,476.90 | 11,243.41 | 14,991.21 | 7,495.61 | 41,754.85 | 6,089.51 |  |
| + | Cống dẫn dòng | 20,639.06 | 9,717.01 | 8,804.54 | 8,100.18 | 10,922.05 | 1,092.20 | 2,539.44 | 4,478.04 | 2,686.82 | 1,742.37 | 12,538.88 |  |  |
| + | Cống xả cát | 9,104.28 | 6,811.93 | 6,398.46 | 5,886.58 | 2,292.36 | 229.24 | 714.99 | 939.87 | 563.92 | 769.69 | 3,217.70 |  |  |
| b | Tuyến năng lượng |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Cửa lấy nước - nhà máy - kênh xả | 129,486.35 | 114,178.96 | 114,178.96 | 103,662.34 | 19,782.09 | 1,530.74 | 4,055.33 | 8,110.66 | 4,055.33 | 8,071.95 | 25,824.01 |  |  |
| * | Trạm phân phối điện | 1,590.96 | - | - | - | 1,590.96 | 159.10 |  | 1,304.59 |  | 127.28 | 1,590.96 |  |  |
| c | Đường vận hành | 23,884.33 | 23,133.95 | 23,133.95 | 23,133.95 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| d, | Đường dây tải điện 110KV | 12,100.00 | 4,000.00 | 1,156.74 | 3,910.28 | 14,356.81 |  | 5,527.37 | 5,527.37 | 3,391.79 |  | 14,446.54 |  |  |
|  | Chi phí xây dựng khác |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Công trình tạm | 9,846.44 | 6,339.08 | 6,339.08 | 6,136.02 | 3,520.64 | 350.74 | 3,051.40 |  |  | 308.29 | 3,710.42 |  |  |
| + | Bóc mỏ đá | 300.00 | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Đường thi công | 433.36 | - |  |  | 200.00 |  |  | 194.00 |  | 6.00 | 200.00 |  |  |
| + | Ngầm tạm qua sông | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 320.10 | - |  |  |  |  | 9.90 | 9.90 |  |  |
| + | Khu phụ trợ phục vụ thi công | 2,949.56 | 2,949.56 | 2,949.56 | 2,861.07 | - |  |  |  |  | 88.49 | 88.49 |  |  |
| + | Khu lán trại | 1,474.78 | 1,474.78 | 1,474.78 | 1,430.54 | - |  |  |  |  | 44.24 | 44.24 |  |  |
| + | Điện nước thi công | 884.87 | 884.87 | 442.43 | 429.16 | - |  |  |  |  | 455.71 | 455.71 |  |  |
| + | San nền nhà QLVH | 1,377.65 | 1,168.95 | 1,168.95 | 1,052.05 | - |  |  |  |  | 116.90 | 116.90 |  |  |
| 17.2 | Công trình liên quan khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Lắp đặt hệ thống chống sét - hệ thống chiếu sáng nhà máy | 1,026.83 | - | - |  | 1,026.83 | 102.68 | 421.00 | 421.00 |  | 82.15 | 1,026.83 |  |  |
| + | Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt nhà máy | 30.42 | - | - |  | 27.65 | 3.04 |  |  |  | 27.38 | 30.42 |  |  |
| + | Đường dây 22KV cấp điện thi công | 3,575.83 | 3,150.70 | 3,117.70 | 3,051.70 | 198.00 |  | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 198.00 |  |  |
| + | Nhà quản lý vận hành | 4,898.92 | 3,185.50 | 3,185.50 | 3,185.50 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| + | Phí môi trường và thuế tài nguyên | 294.96 | - | - |  | 294.96 |  |  |  | 294.96 |  | 294.96 |  |  |
| d, | Cung cấp dây dẫn và phụ kiện | 4,465.90 | - | - |  | 4,465.90 |  | 4,019.31 | 446.59 |  |  | 4,465.90 |  |  |
| 18 | Chi phí thiết bị | 177,921.93 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Gói cơ điện nhà máy: TB01 |  | 42,000.00 | 6,150.00 | 16,407.65 | 102,700.00 |  | 21,650.65 | 59,054.92 | 28,624.59 | 18,981.98 | 128,312.15 |  |  |
|  | Thiết bị cơ khí thủy công: Tb02 |  | 17,075.24 | 15,861.00 | 13,577.52 | 10,626.67 |  | 3,368.65 | 4,602.16 | 2,300.00 |  | 10,270.81 |  |  |
|  | Vận chuyển thiết bị cơ điện |  | 123.70 | 123.70 | 123.70 | 1,287.30 |  | 500.00 | 500.00 | 287.30 |  | 1,287.30 |  |  |
|  | Thí nghiệm, hiệu chỉnh TB cơ điện |  | - |  |  | 3,665.47 |  |  |  | 1,832.74 | 1,832.74 | 3,665.47 |  |  |
| III | Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác | 2,069.13 | 835.61 | 835.61 | 835.61 | 1,777.90 | - | 403.17 | 293.17 | 532.41 | 393.33 | 1,622.07 | 716.56 |  |
| 1 | Chi phí kiểm toán | 560.73 | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - | 560.73 |  |
| 2 | Chi phí đăng kiểm chất lượng, quan sát biến dạng | 55.00 | - | - |  | 55.00 |  |  |  |  |  | - | 55.00 |  |
| 2 | Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình | 40.72 | - | - |  | 40.72 |  |  |  |  |  | - | 40.72 |  |
| 3 | Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình | 60.11 | - | - |  | 60.11 |  |  |  |  |  | - | 60.11 |  |
| 4 | Chi phí thẩm tra và quyết toán vốn đầu tư | 393.33 | - | - |  | 393.33 |  |  |  |  | 393.33 | 393.33 |  |  |
| 5 | Chi phí chuẩn bị sản xuất | 500.00 | 835.61 | 835.61 | 835.61 | 769.50 |  | 256.50 | 256.50 | 256.50 |  | 769.50 |  |  |
| 6 | Chi phí nhiên liệu chạy thử | 239.24 | - | - |  | 239.24 |  |  |  | 239.24 |  | 239.24 |  |  |
| 7 | Chi phí thí nghiệm mẫu đối chứng | 110.00 | - | - |  | 110.00 |  | 36.67 | 36.67 | 36.67 |  | 110.00 |  |  |
| 8 | Chi phí lập phương án và thiết bị phòng chống cháy nổ | 110 | - | - |  | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  | 110.00 |  |  |
|  | TỔNG CỘNG (không bao gồm dự phòng, PS) | 550,768.22 | 294,734.01 | 251,948.23 | 243,264.82 | 243,869.27 | 9,318.97 | 55,530.06 | 104,205.05 | 64,927.93 | 43,674.94 | 277,656.94 | 9,374.99 |  |
|  | PHẦN DỰ PHÒNG, ĐC GIÁ. |  | 23,359.92 | 20,745.57 | 19,146.52 | 62,076.08 | - | 5,086.07 | 21,508.46 | 23,270.89 | 11,824.11 | 61,689.53 | 1,810.68 |  |
|  | Tổng thầu xây dựng |  | 20,129.92 | 20,129.92 | 18,530.87 | 44,204.87 | - | 2,921.00 | 15,602.97 | 15,368.43 | 9,925.91 | 43,818.31 | 1,810.68 |  |
|  | Bù giá đập dâng |  | 320.00 | 320.00 | 294.40 | 4,926.36 |  |  | 1,078.50 | 1,726.88 | 1,726.88 | 4,532.26 | 419.71 |  |
|  | Bù giá đập tràn |  | 138.00 | 138.00 | 126.96 | 17,249.08 |  |  | 5,104.73 | 5,382.21 | 5,382.21 | 15,869.15 | 1,390.97 |  |
|  | Bù giá cống dẫn dòng |  | 1,424.00 | 1,424.00 | 1,310.08 | 4,260.43 |  |  | 1,749.17 | 2,170.43 | 454.75 | 4,374.35 |  |  |
|  | Bù giá cống xả cát |  | 1,293.00 | 1,293.00 | 1,189.56 | 974.10 |  |  | 440.63 | 455.54 | 181.37 | 1,077.54 |  |  |
|  | Bù giá CLN (cả phát sinh) |  | 16,728.00 | 16,728.00 | 15,389.76 | 9,121.55 |  |  | 3,275.91 | 5,115.91 | 2,067.96 | 10,459.79 |  |  |
|  | Bù giá trạm phân phối |  |  |  |  | 572.75 |  |  | 263.46 | 263.46 | 45.82 | 572.75 |  |  |
|  | Bù giá đường dây 110KV |  |  |  |  | 6,350.00 |  | 2,921.00 | 2,921.00 | 254.00 |  | 6,096.00 |  |  |
|  | Bù giá công trình tạm |  | 226.92 | 226.92 | 220.11 | 750.60 |  |  | 769.56 |  | 66.92 | 836.48 |  |  |
|  | Giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị cơ điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Phát sính (thay đổi ống không gỉ, bù chi phí chậm LC, ko gồm thưởng tiến độ) |  |  |  |  | 5,040.00 |  | - | - | 5,040.00 | - | 5,040.00 |  |  |
|  | Thuế VAT, CIT |  | 3,230.00 | 615.66 | 615.66 | 12,831.21 |  | 2,165.07 | 5,905.49 | 2,862.46 | 1,898.20 | 12,831.21 |  |  |
|  | Tổng cộng giải ngân không kể lãi vay năm 2012 |  | 318,093.93 | 272,693.80 | 262,411.34 | 305,945.35 | 9,318.97 | 60,616.12 | 125,713.50 | 88,198.82 | 55,499.05 | 339,346.47 | 11.185,66 |  |
|  | Giải ngân lãi vay |  | 14,856.31 | 6,756.31 | 6,756.31 | 47,950.00 |  | 8,100.0 | 9,550.0 | 13,000.0 | 17,300.0 | 47,950.00 |  |  |
| Tổng cộng theo năm |  |  | 332,950.24 | 279,450.11 | 269,167.65 | 353,895.35 |  |  |  |  |  | 387,296.47 | 11.185,66 |  |
|  | Tổng dự toán dự kiến hiệu chỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,649.79 |  |  |

3. Dự kiến phát sinh tổng dự toán:

- Dự án thuỷ điện Sông Bung 6 ban đầu được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với tổng mức dầu tư là 674,325.72 triệu đồng. Do trong bối cảnh khó khăn đất nước, chính phủ hạn chế cho vay đối với các dự án dài hạn, Hội đồng quản trị đã quyết định phê duyệt tổng mức dự toán dự án thuỷ điện Sông Bung 6 là 599,764.9 triệu đồng để thuận lợi trong việc trình cho ngân hàng duyệt tài trợ vốn kịp thời cho dự án.

- Theo tính toán đến thời điểm hiện tại tổng hợp sự thay đổi cụ thể như sau :

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Khoản mục chi phí | Tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu | Tổng dự toán phê duyệt để vay vốn | Tổng dự toán thực tế dự kiến phê duyệt | Chênh lệch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 4-3 | 6 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 291.045,054 | 273.236,58 | 338.222,700 | 64.986,12 |  |
| 2 | Chi phí thiết bị | 203.209,300 | 161.747,21 | 176.364,42 | 14.617,21 |  |
| 3 | Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư | 873.880 | 4 733,40 | 5.128,4 | 395,00 |  |
| 4 | Chi phí quản lý dự án | 6537,789 | 7 403.48 | 10.973,48 | 3.570,00 |  |
| 5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 20.654,806 | 25 832.35 | 25.865,08 | 32,73 |  |
| 6 | Chi phí khác của dự án | 59.152,190 | 53 570.82 | 59.696.10 | 6.125,28 |  |
| 6.1 | - Chi phí khác (chưa kể lãi vay) | 6670,747 | 4 574.13 | 4.989,79 | 415,66 |  |
| 6.2 | - Chi phí lãi vay | 52.481,443 | 48 996.69 | 54.706,31 | 5.709,62 |  |
| 7 | Chi phí dự phòng | 52.899,158 | 23 639.69 | 0 | (23.639,69) |  |
| 8 | Thuế VAT | 39.953.552 | 49 601,38 | 51.399,61 | 1.798,23 |  |
|  | Tổng cộng : | 674,325,728 | 599.764,90 | 667.649,79 | 67.884,89 |  |

- Trong quá trình thực hiện dự án mặc dù đã rất cố gắng tiết kiệm chi phí một cách tối đa, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thể tránh khỏi như lạm phát, sai sót thành phần công việc, thay đổi chế độ chính sách, trường hợp bắt buộc phải xử lý kỹ thuật, sai số…

- Nhằm chia sẻ rủi ro với các nhà thầu trong tình hình lạm phát gia tăng, Nhà nước thay đổi chế độ chính sách tiền lương, chủ đầu tư chủ trương hỗ trợ điều chỉnh giá vật liệu và chi phí nhân công ca máy. Việc thực hiện điều chỉnh giá trên các tiêu chí nhà thầu hợp tác tốt, tiến độ đạt yêu cầu và giá loại vật liệu tăng hơn 5% giá thỏa thuận hợp đồng.

- Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến việc phát sinh tăng giá trị dự toán là các phát sinh về khối lượng thay đổi, xử lý kỹ thuật hiện trường và các phát sinh chênh lệch khi triển khai bản vẽ thi công so với giai đoạn khái toán Tổng dự toán.

-Nguyên nhân nữa do chi phí lãi vay tăng cao, thời điểm lập dự toán mức lãi vay tính toán là 14,5% nhưng thực tế mức lãi vay là 20-22%.

4. Kế hoạch nguồn vốn thực hiện dự án:

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2011, căn cứ kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh 2012 nhằm đạt mục tiêu phát điện quí IV năm 2012, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch huy động vốn năm 2012 để triển khai dự án Thuỷ điện Sông Bung 6 như sau:

- Hoàn thành thủ tục nâng vốn điều lệ công ty từ 110 tỷ đồng lên 165 tỷ đồng, thời gian thực hiện tháng 04 năm 2012.

- Kế hoạch Tài chính năm 2012: Để đảm bảo nguồn vốn kịp thời đáp ứng tiến độ thi công dự án, công tác huy động vốn trong năm 2012 hết sức quan trọng. Kế hoạch huy động vốn năm 2012 cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huy động vốn cổ đông | tỷ đồng | 55 |  |
| 2 | Vốn hoàn thuế | tỷ đồng | 30 |  |
| 3 | Vốn vay ngân hàng | tỷ đồng | 213,2 |  |
|  | Tổng cộng | tỷ đồng | 298,2 |  |

- Tuy nhiên, do phát sinh tổng dự toán thực tế và tổng dự toán trình duyệt vay ngân hàng nên kế hoạch huy động vốn nêu trên chúng ta còn thiếu hụt lượng vốn là 67.884,89 triệu đồng. Hội đồng quản trị xin trình bày giải pháp về vốn cụ thể như sau:

* Chỉ tiêu doanh thu dự kiến của dự án:

  - Số liệu tính toán doanh thu theo giá bán điện điều chỉnh năm 2012: Giá bán điện áp dụng theo biểu giá chi phí tránh được năm 2012 theo quyết định 06/QĐ-ĐTĐL Cục điều tiết điện lực ngày 19/01/2012. Mùa mưa của hệ thống điện từ 01/07÷31/10 hàng năm.Theo kết quả tính toán, giá bán điện của thủy điện Sông Bung 6 là 1.043 VND/kWh, doanh thu bán điện dự kiến theo biểu phí tránh được năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | Nội dung | Doanh thu hiệu ích CDM | Doanh thu bán điện | Tổng Doanh thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu dự kiến hàng năm | 12,052 | 124,445 | 136,497 |
| 2 | Tổng cộng doanh thu: | 12,052 | 124,445 | 136,497 |

Giá bán điện trên do Bộ Công Thương thay đổi theo năm: Giá bán điện dự án Thủy điện Sông Bung theo tính toán tổng kết: năm 2010 là 883 VND/kWh, năm 2011 là 1000 VND/kWh; năm 2012 là 1043 VND/kWh.

-Nếu kế hoạch chúng ta phát điện trong quý IV/2012, dự kiến doanh thu bán điện thu được theo tính toán nêu trên là khoảng 30 tỷ  đồng (Tính doanh thu từ tháng 9 đến tháng 12/2012) tổng số vốn còn thiếu là 67.884,89 triệu đồng chúng ta đề xuất ngân hàng tài trợ thêm 70% tương ứng với số tiền là 47.519,42 triệu đồng, số còn lại là 20.365,46 triệu đồng là vốn đối ứng của nhà đầu tư chúng ta sử dụng từ nguồn thu bán điện năm 2012.

II. 	Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2011 và phương hướng hoạt động đầu tư năm 2012 kính trình Đại hội đồng cổ đông  cho ý kiến, thông qua.

Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ các nhà đầu tư và chúc đại hội thành côgn tốt đẹp.

T.M Hội đồng Quản trị

Chủ Tịch

(Đã ký)

Lương Minh Tuấn